Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 № 1388

г.Окуловка

О подготовке и реализации на территории Окуловского муниципального района проектов  поддержки местных инициатив

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и в целях создания условий для повышения уровня вовлеченности граждан в осуществление местного самоуправления на территории Окуловского района, увеличения количества граждан, участвующих в  решении вопросов местного значения, Администрация Окуловского  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и реализации на территории Окуловского района проектов поддержки местных инициатив в 2019 году.

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе
по координации работы по реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Окуловского муниципального района.

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и реализации на территории Окуловского района проектов поддержки местных инициатив.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Окуловский вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района  С.В. Кузьмин

лс

№1388-п

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 26.10.2018 № 1388

План мероприятий

по подготовке и реализации на территории Окуловского муниципального района проектов поддержки местных инициатив на 2018-2019 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Вид документа и (или) результата, предоставляемого в Администрацию района и ГОКУ «Центр муниципальной правовой информации» | Ответствен-ный исполни- тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Информирование населения Окуловского района о проекте по поддержке местных инициатив в Новгородской области | октябрь 2018 |  | Администрация района, Главы городских и сельских поселений |
| 2. | Проведение предварительных мероприятий (подготовка опросных листов, распространение анкет, подомовые обходы, проведение предварительных собраний) | октябрь 2018 |  | куратор ППМИ, Главы городских и сельских поселений |
| 3. | Разработка и согласование графиков проведения итоговых общих собраний граждан | 25.10.2018-01.11.2018 | утвержденный график проведения собраний | куратор ППМИ, Главы городских и сельских поселений |
| 4. | Организация и проведение итоговых общих собраний граждан в соответствии с графиками проведения собраний | 02.11.2018- 25.11.2018 | протоколы собраний | куратор ППМИ, Главы городских и сельских поселений |
| 5. | Размещение информации о проведенных собраниях граждан в информационной сети «Интернет», на сайтах Администрации района, городских и сельских поселений | 02.11.2018-25.11.2018 | информационные сообщения о проведенных общих собраниях граждан для размещения на сайте Администрации района | куратор ППМИ, Главы городских и сельских поселений |
| 6. | Подготовка к проведению муниципального этапа конкурса ППМИ: | 02.11.2018-01.12.2018 | локально-сметные расчеты, дефектные ведомости, проектная документация, выписки из бюджета, подтверждающих софинансирова- ние проектов | куратор ППМИ, Главы городских и сельских поселений |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | выезд в городские и сельские поселения с целью определения объема работ |  |  |  |
|  | подготовка локально-сметных расчетов, дефектных ведомостей, подготовка необходимой проектной документации |  |  |  |
|  | осуществление мероприятий по подготовке выписок из реестров муниципальной собственности, свидетельств о собственности |  |  |  |
|  | подготовка выписок из бюджета, подтверждающих софинансирование проектов |  |  |  |
| 7. | Проведение муниципального этапа | 02.12.2018-17.01.2019 | рейтинговая таблица проектов ППМИ. Сообщение в сети интернет и на сайте Администрации района | куратор ППМИ, Главы городских и сельских поселений |
| 8. | Размещение информации об итоговых результатах проведения муниципального этапа конкурса ППМИ | до 17.01.2019 | информационные сообщения о муниципальном этапе реализации ППМИ, об итогах проведения муниципального конкурса по отбору проектов местных инициатив в информационной ленте в сети «Интернет» на сайте Администрации района | Администрация муниципального района |
| 9. | Подготовка и подача заявок и иных документов для участия в областном конкурсе ППМИ | 18.01.2019-31.01.2019 | полный пакет документов, необходимых для участия в конкурсе | Главы городских и сельских поселений |
| 10. | Организация сбора финансовых средств (софинансирование), поступивших от граждан и юридических лиц участников проекта, соблюдение сроков проведения | 27.02.2019-1.06.2019 | открытие счета для добровольных пожертвований | Главы городских и сельских поселений |
| 11. | Согласование и утверждение графика выездов сотрудников ГОКУ ЦМПИ на объекты в целях мониторинга фактической реализации проектов местных инициатив | 01.06.2019-30.06.2019 | график выездов сотрудников ЦМПИ | куратор ППМИ, Главы городских и сельских поселений |
| 12. | Выполнение работ по реализации проектов местных инициатив согласно графику | 1.06.2019-31.10.2019 | отчет о фактическом выполнении работ по реализации проектов местных инициатив | куратор ППМИ, Главы городских и сельских поселений |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | подготовка технической конкурсной документации |  |  |  |
|  | подготовка и проведение процедуры отбора подрядчиков для реализации прошедших отбор проектов, подготовка муниципальных контрактов |  |  |  |
|  | контроль за ходом выполнения муниципальных контрактов |  |  |  |
|  | осуществление надзора за выполнением муниципального контракта по выполнению работ и реализации прошедших отбор проектов, приемка выполненных работ |  |  |  |
|  | подготовка отчетов: информация о заключении муниципальных контрактов, договоров |  |  |  |
|  | отчет о завершении проекта отчет о расходовании субсидии |  |  |  |
| 13. | Подготовка реализованных в рамках ППМИ объектов к открытию, размещение информации в сети «Интернет» | 31.10.2019 | открытие объектов, реализованных в рамках ППМИ | куратор ППМИ, Глава муниципального района и Главы городских и сельских поселений |
| 14. | Подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 2019 году | 15.12.2019 | итоговый отчет о реализации ППМИ в 2019 году | куратор ППМИ |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

от 26.10.2018 № 1388

Положение

о рабочей группе по координации работы по реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Окуловского муниципального района

1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности рабочей группы по координации работы по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Окуловского муниципального района (далее – рабочая группа).

2. Рабочая группа является совещательным органом, создаваемым с целью координации деятельности  по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Окуловского муниципального района.

3. Функции рабочей группы заключаются в выработке единого подхода к организации работы по реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Окуловского муниципального района, организации информирования населения и освещения хода реализации проектов в сети Интернет.

4. Рабочая группа состоит из руководителя, заместителя руководителя, секретаря и членов рабочей группы.

5. Руководитель осуществляет руководство работой рабочей группы:

ведет заседания рабочей группы;

обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.

На период отсутствия руководителя рабочей группы руководство работой рабочей группы осуществляет заместитель руководителя рабочей группы.

6. Руководитель и (или) члены рабочей группы инициируют созыв очередного заседания рабочей группы.

### 7. Секретарь рабочей группы обеспечивает организации деятельности рабочей группы, ведет делопроизводство, ведет протоколы заседаний, подписывает совместно с председателем протоколы заседаний рабочей группы, а также выполняет по поручению председателя комиссии иные полномочия.

8. Повестка дня заседания рабочей группы утверждается руководителем рабочей группы с учетом предложений ее членов.

9. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

10. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания рабочей группы, а также при голосовании.

11. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

12. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях
рабочей группы могут привлекаться иные лица.

13. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании рабочей группы путем открытого голосования. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя рабочей группы.

14. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывает председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы.

15. Рабочая группа имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию, касающуюся реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Окуловского муниципального района;

приглашать на свои заседания представителей структурных подразделений Администрации Окуловского муниципального района; представителей органов государственной власти Новгородской области, Администраций городских, сельских поселений, организаций и средств массовой информации (с их согласия);

взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного самоуправления Новгородской области.

____________________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 26.10.2018 № 1388

Состав

рабочей группы по подготовке и реализации на территории Окуловского муниципального района проектов в рамках программы по поддержке местных инициатив

| Кузьмин С.В. | - | Глава Окуловского муниципального района, председатель рабочей группы; |
| --- | --- | --- |
| Васильева Т.В. | - | заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района по экономическому развитию, председатель комитета финансов, заместитель председателя рабочей группы; |
| Маркова Н.В. | - | ведущий специалист управления Делами Администрации Окуловского муниципального района, секретарь рабочей группы; |
| Исаева М.Я. | - | управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района, куратор ППМИ. |
| Члены рабочей группы: |
| Аревкин М.Р. | - | Глава Котовского сельского поселения (по согласованию); |
| Баранов В.А. | - | председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района; |
| Куроедова Л.А. | - | Глава Турбинного сельского поселения (по согласованию); |
| Пискарева Н.Г. | - | Глава Боровёнковского сельского поселения (по согласованию); |
| Романова С.В. | - | заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района; |
| Сазанова Т.А. | - | старший служащий управления Делами Администрации Окуловского муниципального района; |
| Стекольников А.В. | - | Глава Угловского городского поселения (по согласованию); |
| Степанов А.Л. | - | заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района; |
| Ульянов В.А. | - | Глава Березовикского сельского поселения (по согласованию); |
| Федоров Л.Н. | - | Глава Кулотинского городского поселения (по согласованию); |
| Шоломова Е.А. | - | начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального района. |